## Hoja1
Título de tarea y breve descripción | Responsable | Inicio | Fin
Crear los modelos de las entidades principales. | Juan
Crear los archivos template: base, cliente, landing y proyecto. | Xabier | 2025-04-30 | 2025-04-30
Implementar las funciones de Proyecto: Creadas las vistas para visualizar, crear, editar y eliminar proyectos. También definida la plantilla base proyecto_form.html y configurada la navegación entre páginas. | Unai | 2025-04-29 | 2025-04-30
Implementar las funciones de Empleado: Creadas las vistas para visualizar, crear, editar y eliminar empleados. También definida la plantilla base empleados_form.html y configurada la navegación entre páginas. | Unai | 2025-05-01 | 2025-05-01
Asignar responsables a proyectos: Añadida relación ManyToMany entre proyectos y empleados. Actualizadas las vistas y plantillas para asignar responsables y visualizar los proyectos de cada empleado. | Unai | 2025-05-03 | 2025-05-04
Añadir si las tareas están en tiempo o retrasadas. | Juan | 2025-05-04 | 2025-05-04
Corrección visual del botón "EN TIEMPO". | Xabier | 2025-05-05 | 2025-05-05
Cambio de checkbox y ordenación alfabética en formulario. | Xabier | 2025-05-06 | 2025-05-06